迪尚林海璞悦湾项目监理招标文件

迪尚（山东）康养发展有限公司开发建设的迪尚林海璞悦湾项目工程己具备开工条件，现对该项目的监理进行招标，请符合条件有意参与的监理单位进行投标。

一、工程概况：

1、工程地点：威海高区火炬路与锦州路交汇处、火炬路北。

2、项目规模：建筑面积约89000平方米，由六栋住宅楼（11-25层）和一栋多层商业组成，暂定户内精装修交付。

二、招标监理范围

施工图纸设计范围内建筑、安装、装饰装修（含户内精装修），以及室外配套等全部工程，控制施工全过程质量、进度、投资、安全文明施工，进行工程建设合同、信息管理，协调各参建单位之间的工作关系的监理服务。

三、质量目标：工程质量达到现行国家施工质量验收规范规定的合格标准，项目综合验收达到建设主管部门规定的合格标准。

四、监理期限：计划2021年7月初开工至项目竣工验收合格，约30个月，其中住宅精装修阶段服务期限：约7个月。

五、监理服务内容和要求（包括但不限于）:

1、协助发包人做好开工前准备，审批开工报告，复核放线点，经发包人同意后签署开工报告；

2、协助发包人组织施工图设计交底、图纸会审，并做好记录,整理会审纪要，对图纸会审质量结果负责；

3、参加发包人进行工程专业分包、材料、设备等招投标工作，就中标人的确定提供建议；审核总承包方提报的分包工程项目及分包单位的资格，确认分包单位；

4、审查施工组织设计、施工专项方案和施工进度计划，提出合理的整改意见和建议，并监督实施；

5、分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

6、审核施工方提报的材料和设备采购计划清单，检查工程使用材料、构配件、设备的规格、质量和数量，按规范要求进行必要的抽验和复检，杜绝不合格材料设备用于工程；

7、监督检查施工方质量、安全、文明施工组织保证体系和施工管理制度的建立、健全与实施；就工程中发现的质量、安全等问题及时向发包人报告，并向施工单位发出整改通知单、落实整改。

8、监督检查施工方严格执行工程承包合同，按照国家技术规范、标准以及设计图纸文件要求进行施工；控制工程质量，严格执行监理旁站制度。

9、组织分项分部工程、隐蔽工程的检查、验收和实测实量工作的管理考核，并做好书面验收记录和影像资料；

10、负责施工现场联系单的初审，对于设计变更和技术洽商，提出切合实际、有针对性的书面监理意见；

11、主持召开工程各类协调会议并编写会议纪要，调解工程建设中的有关争议，处理合同纠纷和经济签证事项，并分析、审查工程出现的质量及安全事故，提出书面的处理意见；

12、编制监理规划、监理细则、监理月报、监理评估报告、监理总结、监理旁站记录等监理资料，按月、周定期定时向发包人汇报监理情况；

13、组织对工程进行阶段验收及竣工初验收，并落实问题的整改，协助发包人组织分户验收及竣工验收；

14、根据施工承包合同约定，对已完合格工程计量或形象进度确认，并签署付款意见，协助发包人做好工程成本控制工作；

15、每周监理例会上核实农民工工资发放情况，并留有会议纪要。如发现施工单位未按计划发放农民工工资,及时签发监理联系单,报告建设单位并督促施工单位及时整改。

16、对农民工工资发放负监管责任，对农民工工资发放进行过程监管并留存影像资料。

17、协助发包人进行工程竣工结算，配合办理竣工验收备案手续。

18、设一名专职人员驻场负责发包人内业等工作，履行发包人相应职责。

19、完成工程保修期间的监理服务，每半年组织各参见单位进行工程回访，监督、落实、审查责任单位编制维修方案并对维修过程进行监督检查和验收，确保维修的质量；

20、《建设工程监理规范》GB50319-2013及相关法律、规范规定其他应提供的监理服务或发包人要求的其他技术咨询服务。

六、投标资格要求

1、资质要求

具备房屋建筑工程甲级及以上监理资质，注册的两年以上独立法人资格的监理单位；本工程不接受联合体参加投标。

2、拟派驻的总监资格要求

具有国家注册监理工程师资格证书、所学专业为土建，任职单位与资格证书上注册单位一致，从事工程监理工作5年以上，年龄35~50岁，并具有担任住宅小区工程监理总监的业绩。

3、监理机构人员配备要求

监理单位派驻到现场的监理人员不少于《威海市监理组织人员最低定岗标准》的要求，并应符合下列要求：

（1）总监理工程师： 专职1人，具有国家注册监理工程师资格证书、所学专业宜为土建，男性。任职单位与资格证书上注册单位一致，从事工程监理工作5年以上，年龄35~50岁，具有担任高层住宅小区工程监理总监的业绩且中途不得随意调换。

（2）土建专业监理人员：专职2人，从事土建专业监理工作不得少于5年，年龄30~50岁，取得《工业与民用建筑》专业山东省工程监理人员业务中级（含）以上水平认定证书。

（3）精装修专业监理人员： 2人（其中一人为精装修阶段现场1名土建监理兼职精装修监理），从事精装修（装饰）专业监理工作不得少于3年，年龄30~45岁，取得《工业与民用建筑》专业山东省工程监理人员业务中级（含）以上水平认定证书，要求精装修监理人员在精装修施工前15天进场，精装修施工工期约7个月。

（4）电气监理人员：专职1人，取得安装专业山东省工程监理人员业务中级（含）以上水平认定证书，并从事给排水、暖通和电气监理工作不得少于5年，具有住宅小区安装专业监理管理经验，年龄30~50岁；

（5）水暖监理人员：专职1人，取得安装专业山东省工程监理人员业务中级（含）以上水平认定证书，并从事给排水、暖通监理工作不得少于5年，具有住宅小区安装专业监理管理经验，年龄30~50岁；

（6）理资料员：专职1人（允许由现场1名土建专业监理人员兼职），从事监理资料整理工作不少于2年，年龄25~45岁。

（7）驻场专员：专职1人，负责发包人内业等工作，履行发包人相应职责。

（8）总监理工程师、各专业监理人员必须是本单位全职职工，并按规定缴纳养老保险，中标后各专业监理人员必须全职服务于本工程，不得在其他工程兼职。

（9）监理工程师和各专业监理师必须具有良好的职业道德、遵纪守法，廉洁奉公，勤奋工作，专业水平符合要求。

（10）监理项目部人员的更换或撤场必须经发包人审查同意，在未得到发包人书面批准之前，不得擅自撤离项目现场。不称职监理人员必须24小时内离开，并在72小时内人员更换到位。

（11）发包人提供现场办公室，发包人不提供监理宿舍及用餐。交通条件和通讯、办公桌椅及对工程实体进行检测的仪器工具由监理单位自行提供。

（12）监理单位自行投保现场监理人员的意外伤害。

七、监理合同目标

1、质量目标：杜绝不合格材料用在工程上；工程质量达到国家质量验收规范规定的合格标准，消除质量通病、杜绝质量事故；分户质量验收合格率100%；主体工程争创威海市优质结构奖。

2、安全文明施工目标：重大安全责任事故、火灾事故发生率为0，创市级安全文明工地。

3、进度目标：项目开工后7个月内达到预售开盘条件，30个月单体全部竣工验收通过（含项目住宅精装修），36个月项目综合验收合格。

4、监理合同目标考核围绕工程质量、进度、投资、安全文明、合同和工作协调六方面管理指标的完成情况进行考核，因监理单位的原因造成某一个管理指标未实现目标的，将从监理费中扣除0.5元／平方米建筑面积。

八、投标报价

本工程监理投标报价分两种形式进行报价：

1、投标报价按固定综合单价承包，结算时不再计取其他任何费用。各投标单位根据本工程规模、监理范围和要求，结合本单位实际情况和市场行情以每平方米建筑面积为单位作出合理报价。最终监理费以实际监理服务的施工图审查意见书注明的建筑面积乘以中标综合含税单价计算，住宅户内精装修工程的实际套内面积乘以中标综合含税单价计算。如发包人原因导致监理服务期限比合同约定期限延长，延长期在90天内的不增加监理费；延长期超过90天的，增加监理费自合同工期到期90天后开始按天计算。

2、按照监理出勤人员进行报价，现场设置指纹打卡设备或手机钉钉打卡，最终监理费以实际监理人员出勤数量乘以中标人员含税薪酬价格计算。

| 序号 | 施工阶段 | 人员配备 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础施工阶段 | 总监1人 | 土建1人、安装2人、驻场专员1人 | 人员出勤不少于24天/月，法定节假日除外（法定节假日轮流值班），出勤不足薪酬相应扣除。 |
| 2 | 主体施工阶段 | 总监1人 | 土建2人、安装2人、驻场专员1人 |  |
| 3 | 装饰施工阶段 | 总监1人 | 土建2人、安装2人、驻场专员1人 |  |
| 4 | 户内精装修施工阶段 | 总监1人 | 土建1人、精装修1人、安装2人、驻场专员1人 |  |
| 5 | 室外配套阶段 | 需要时出勤 | 土建1人、安装1人、驻场专员1人 |  |
| 6 | 综合验收阶段 | 需要时出勤 | 驻场专员1人 |  |

3、监理费拨款时，中标单位需提供与拨款金额相同的增值税专用发票。

4、付款方式：无预付款，按进度阶段付款。具体付款比例由各投标人自报。

九、投标文件要求

1、 投标文件除签字盖章外必须是打印形式，其中不允许有加行、涂抹或改写。

2、投标文件应按要求装订成册密封包装，并在包装封口处加盖单位公章。

3、投标文件份数：一式叁份。

十、监督机制

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

十一、投标注意事项：

1.报价保证金为人民币伍万元整。

2.报价保证金应当在报价截止时间前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103

3、请于2021年 5月 27日上午9：00点携带标书密封后至悦海名居办公室。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

招标联系人:戴明慧             电话：0631-5268777

技术联系人：吕远              电话：13176311699

十二、评标

评标遵循公平、公正、诚实信用的原则，按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

1投标报价

2监理项目部人员组成及相关证件

3投标单位的综合实力和社会信誉

4服务承诺

5付款方式

迪尚林海璞悦湾项目

工程监理

投标文件

投标人：                               （公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签章）

日期：         年         月         日

投标书一

致：迪尚（山东）康养发展有限公司

我方已全面阅读和研究贵方的                 工程监理招标文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，为此：

1. 提供投标文件组成规定的全部投标文件：

2.工程监理费投标报价按建筑面积         元/平方米，监理费结算建筑面积以施工图审查意见书注明的建筑面积为准；若住宅户内精装修交付，则精装修工程监理费报价按装修住宅套内面积         元/平方米；自合同期限延期超过90天后的延期酬金     元/天。

3. 本项目拟派驻工程监理机构人员共计       人，详见《拟派驻本工程项目监理机构人员一览表1》。

4. 增值税专用发票税率：              。

5、付款方式                                                            。

- 我单位承诺，如果中标，将按照《中标通知书》规定及时与招标人签订《工程建设监理与相关服务委托合同》，投标文件和招标文件为监理合同组成部分，并依据投标文件中的承诺及时开展监理工作。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人（委托代理人）：（签章）

联系电话：                    开户银行：

银行账号：                    日    期：

投标报价函附录1：

监理费报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合含税单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程监理 | ㎡ | 89000 |  |  | 含公共区域和售楼处装饰 |
| 2 | 住宅户内精装修工程监理 | ㎡ | 41000 |  |  | 住宅套内面积 |
| 3 | 延期酬金 | 天 | 1 |  |  | 自合同期限延期超过90天后开始计算 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 增值税专用发票税率 |  |  |  |  |  |

投标人：                             （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签章）

日期：          年      月        日

- 投标书二

致：迪尚（山东）康养发展有限公司

我方已全面阅读和研究贵方的                 工程监理招标文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，为此按照监理出勤人员报价如下：

2.工程监理费投标报价                 元。

3. 本项目拟派驻工程监理机构人员共计         人，详见《拟派驻本工程项目监理机构人员一览表2》。

4. 增值税专用发票税率：              。

5、付款方式                                                            。

- 我单位承诺，如果中标，将按照《中标通知书》规定及时与招标人签订《工程建设监理与相关服务委托合同》，投标文件和招标文件为监理合同组成部分，并依据投标文件中的承诺及时开展监理工作。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人（委托代理人）：（签章）

联系电话：                    开户银行：

银行账号：                    日    期：

投标报价函附录2：

监理费报价表

| 序号 | 岗 位 | 含税薪酬（元） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础阶段 | 主体阶段 | 装饰阶段 | 户内精装修阶段 | 室外配套 | 综合验收 |  |
| 1 | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建专业监理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装专业监理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 精装修专业监理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 驻场专员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                             （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签章）

- 日期：          年      月        日

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          　 性别：

年龄：         　　职务：

系            的法定代表人。为参加                  投标 ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：     年   月   日

注：法人身份证复印件附后

- 授权委托书

本授权委托书声明：我_______（姓名）系___________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________ （单位名称）的__________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加金猴集团房地产开发有限公司的                 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：

年龄： 　　　　　　　   单位：

部门：                  职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签章）

日期：       年       月      日

注:被委托人的身份证复印件附后

- 资信证明材料

表一  投标人的概况及资格证明材料

表二  投标人财务状况

表三  近年完成的类似项目情况表

表四  营业执照复印件

表五  资质证书复印件

表六  拟用于本项目监理团队成员明细表

表七  投标服务承诺

表一   	投标人的概况及资格证明材料

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 资 质 等 级 证 书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 质量管理体系证书 | 证书号： |  |  |
| 环境管理体系证书 | 证书号： |  |  |
| 投标人组织机构简介： 技术人员总数： 人 |  |  |  |

投标人(公章):

法定代表人或其委托代理人：（签章）

表二   投标人财务状况

附2019年和2020年资产负债表、利润表等复印件。

表三    近年完成的类似项目情况表（2017年1月1日至开标日）

| 工程名称 | 建设单位 | 监理合同金额 | 合同时间 | 业主评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

注：按顺序后附合同主要部分、中标通知书的复印件，开标时携原件校验。

表四                        营业执照复印件

表五            资质证书复印件

表六      拟用于本项目监理团队成员明细表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 在本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：按顺序后附项目团队成员的执业证书、职称证证明材料复印件，开标现场携原件校验。

表七：投标服务承诺。