迪尚•林海璞悦湾项目施工总承包

招标文件

迪尚(山东）康养发展有限公司

2021年 6 月

# 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实

# 施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目施工总承包己具备招标条件，现进行公开招标，欢迎有能力的诚信单位积极参加投标。

# 第一章  投标人须知

# 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 本招标项目名称：迪尚•林海璞悦湾项目。

1.1.2 本招标项目建设地点：威海高区火炬路与锦州路交汇处、锦州路东。

1.1.3 本招标项目基本情况：总建筑面积约89191平方米。其中地下建筑面积（车库+储藏室）约32412 平米，地上建筑面积（住宅+商业+配套）约56779平米（住宅建筑面积约51149平米，商业和配套面积约5630平米）。商业及配套两栋，住宅11层一栋、17层一栋、18层两栋、26层一栋、27层一栋。

1.1.4 本招标项目招标人：迪尚(山东)康养发展有限公司

联系人：  技术部分：吕 远    13176311699

清单部分：宋清芳   15266102358

商务部分：戴明慧   0631-5268777

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：自筹资金 100%。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：已落实。

#### 1.3 招标范围和质量要求

1.3.1 本次招标范围：设计施工图范围内建筑、装饰、安装、消防等全部工程内容的施工总承包及保修。

1.3.2 本招标项目的质量要求：工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及各专业工程施工质量验收规范、国家及地方颁布的现行有关文件规定的合格标准；确保住宅分户验收合格率100%，分户质量检查实测实量合格点率≥85%；工程质量竣工验收一次合格。

1.3.3 本招标项目的工期要求：总工期36个月，自地基清槽开始起算至综合验收完成，其中自土方开挖至项目开盘不超过7个月、单体竣工验收合格不超过21个月（含精装修、精装工程不超过7个月）、市政综合配套、景观绿化5个月，综合验收不超过3个月。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：

a、具有房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质；

b、具备有效的安全生产许可证；

c、企业社会信誉良好，无不良信誉记录；

d、非威海市范围内企业需在威海市内注册有分公司；

e、本项目不接受联合体投标。

(2）项目经理资格：

a、具有房屋建筑专业壹级及以上注册建造师执业资格；

b、具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

c、专职，未担任其他在建工程项目的项目经理。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本项目的监理人；

(4）为本项目的代建人；

(5）为本项目提供招标代理服务的；

(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不足之处踏勘现场

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

不召开投标预备会。投标人提出问题并答疑的截止时间为开标前。

#### 1.11 分包

不允许分包、转包。

#### 1.12 偏离

不允许偏离。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）投标报价须知；

（3）工程量清单；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以邮件形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应予以回复，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，并电话或微信通知所有投标人。

2.3.2投标人收到修改内容后，应予以回复，确认已收到该修改。

### 3. 投标文件

3.1投标文件

3.1.1投标文件具体如下：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）投标单位概况

（5）项目管理机构；

（6）资信证明材料；

（7）民工工资保障承诺书；

（8）施工组织设计及管理保证措施

（9）施工进度计划

（10）工程量清单报价

（11）投标人认为需要提供的其他材料等。

3.1.2电子文件

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第四章“投标报价须知”的要求填写。

#### 3.3投标有效期

3.3.1 投标有效期90日历天，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4投标保证金

3.4.1投标保证金金额：人民币伍拾万元整。

3.4.2招标人只接受转账形式，必须是从投标人银行基本账户转出，且必须保证在开标前24小时到达迪尚(山东)康养发展有限公司账户，未按规定提交投标保证金的投标人，将被取消投标资格。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司         开户银行：工行威海分行营业部

账    号： 1614028209100210103

注：汇款时请注明工程名称

3.4.3 中标者转为履约保证金、于签订合同后至工程竣工验收合格后15日内无息全额退还，未中标者于决标后15日内无息全额退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议或中标人主动放弃中标的。

#### 3.5 资信证明材料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本以及第七章“投标文件格式”中要求提交的材料的复印件。

3.5.2 “近2年财务状况表”应附2019年和2020年12月份的第三方出具的有效财务审计报告复印件。

3.5.3“近三年已完成的类似项目明细表”。

3.5.4 “近2年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

#### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件的装订顺序

（1）投标文件封面(应标明投标人的名称)

（2）目录

（3）投标文件内容

3.6.2投标文件正本一份，副本两份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.3电子文档：1份，以U盘形式密封提交，否则其投标将被否决。

3.6.4投标文件不能采用活页装订且不允许换页，并顺序编写页码。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正本与副本应分别装在一个内包封中。

4.1.2封套上应载明的信息：迪尚•林海璞悦湾项目工程施工总承包投标文件

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人请于2021年6月 17日上午9：00点前携带密封后标书至悦海名居营销中心二楼会议室。

4.2.2  投标人所递交的投标文件不予退还。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人及项目负责人准时参加。

时间：2021年6月 17日上午9：00            地址：悦海名居营销中心二楼会议室。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标流程；

(2）公布投标人名称；

(3）按照要求检查投标文件的密封情况

(4）按照投标人签到逆顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标及其他内容，并记录在案；

(5）填写二次报价表并递交招标人。

(6）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6．合同授予

### 6.1 定标方式

招标人综合价格、付款条件、业绩等综合考虑。

### 6.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内发出。

### 6.3 签订合同

6.3.1招标人和中标人应当自中标通知发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7．纪律和监督

#### 7.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害社会公共利益或者他人合法权益。

#### 7.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.3 监督机制

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

# 第二章  投标报价须知

一、报价要求

1、投标报价

1.1报价方式：本项目采用固定全费用综合单价转总价模式和定额条款模式两种方案分别报价。

方案一：固定全费用综合单价转总价模式

根据提供的模拟清单（后附），结合施工现场、市场行情和自身的施工经验及管理优势等综合报价。

方案二：定额条款模式

执行《山东省建筑工程消耗量定额》（2003）、《山东省安装工程消耗量定额》（2003）、相关的补充定额、《山东省建筑工程价目表》（威海市2013年价目表）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及其配套的费用定额（鲁建发[2011]19号文）。

自主提报人工单价、工程类别等影响造价有关的条款。

1.2税金及付款条件：自行考虑

2、材料采购、验收及结算

1）钢材、商砼、结构一体化保温板实行甲供，除商砼外中标人结算时计取甲供材料除税价1.5%的保管费。

2）其他材料由中标人自行组织采购，允许发包人指定品牌、规格型号和价格。中标人应在其采购的材料进场前28日内向发包人书面递交材料价格、品牌、质量证明及样品，发包人在10日内签认；若中标人采购的材料未提前通知发包人签认，则采购材料的结算价格以发包人单方的确定为准；如果发包人和中标人就材料价格达不成一致，则改为材料甲供。

3）甲供和中标人组织的材料、设备进场，中标人必须组织供货、监理、发包人共同进行验收，并按规范规定进行见证取样复试。未经监理和发包人验收或验收不合格的材料，不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求中标人无偿拆除并重新施工；材料的试检验均由中标人负责，甲供材料设备的试检验费用按定额规定系数计取。

4）所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

5）发包人可根据项目的实际情况调整甲供材供应范围，结算人工工日单价不变。对于甲供材料设备，中标人必须在使用前不低于45天以书面形式报送甲供材料设备供应计划，甲供材料设备供应计划必须经过发包人工程项目部、监理单位及中标人人签字，计划单中应包括材料（设备）的品种、名称、规格型号、数量、技术质量标准、供货日期、供货地点。甲供材供应计划单一式四联，发包人两份，承包人、监理单位各一份；需要补充供应的甲供材料，中标人必须在使用前15日内，以书面形式报送甲供材供应计划。

6）若中标人提报的甲供材料设备供应数量超出工程结算定额用量5%以上部分，发包人按供应价格的200%在结算材料退款中扣除；中标人确因工程需要增加超出预算用量的甲供材料，需书面申请并经发包人同意，超出预算用量部分的甲供材料在相应阶段进度付款中按发包人实际供应价格扣除。

7）中标人自行组织招标采购材料价格调整原则：工程施工期内，已定材料的市场平均价格浮动在±5%之内不予调整；若市场平均价格浮动超出±5%，则经双方协商确认调整，并签认各用料阶段工程形象进度。

3、工程分包与结算

承包人组织发包人参与共同招标确认。

1、发包人有权可根据项目的实际确定甲方就专业工程进行专项分包范围，例如门窗、消防、外墙保温涂料等专业工程，承包人应为专业施工单位施工提供现场便利条件并做好统一管理和总体协调，不得刁难、阻碍施工、收取非施工必要的不合理费用。

2、承包人不得就专业项目的分包以任何理由向发包人提出索赔或其它经济补偿费用。

- 其他说明

4.1方案一固定全费用综合单价转总价模式计量中。没有适用或类似子目按如下规定执行：

1)采用清单模式依据定额重新组价。

2)执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500、相关专业工程的工程量计算规范、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）及《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)；《山东省建筑工程消耗量定额》（2003）、《山东省安装工程消耗量定额》（2003）、相关的补充定额、《山东省建筑工程价目表》（威海市2013年价目表）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及其配套的费用定额（鲁建发[2011]19号文）。

3)与建设项目相关的规范、标准、技术资料以及其他相关文件资料。

4)土建、装饰、安装等人工市场单价均为66元/工日。

5)工程取费类别：住宅和地下车库的土建、水电安装、消防工程按鲁建标字【2011】19号文《山东省建设工程费用组成及计算规则》中Ⅱ类工程取费，其他项目的土建、水电安装、消防工程等按Ⅲ类工程取费，装饰工程均按Ⅲ类工程取费。

6）定额中无合适项目按行业价格执行。

4.2方案二定额条款模式结算中，对容易产生分歧的工程子目的结算按如下规定执行：

1）管道穿墙或楼板使用的塑料套管均按室外给水管（粘接）定额子目套用，扣除定额中管件及辅材的用量，每个塑料套管的长度按照墙厚（含保温厚度）加0.1米计算。如有管件，管件按实际只计取材料费。

2）除原设计外增加的砌体或拆除后恢复的砌体，体积<0.2立方米，按照零星砌体子目执行，其余按相应的墙体规定执行。

3）构造柱、圈梁、压顶设计图明确标注的按照图纸计算，没有标注的需要按照实际办理签证。

4）土石方开挖后的基础清槽深度≤0.3米内的，执行人工平整场地定额子目；清槽深度>0.3米，执行挖掘机挖普通土，工程量按相应规则计算。

5）除筏板、楼板、挑檐板的马凳筋外的其它措施筋不得另行结算，工程中采用的成品马凳筋须按发包人规定程序签认价格后实施和结算。

6）砼墙、柱、梁、板模板制作、安装执行相应的胶合板的制作子目及胶合板钢支撑定额子目；周转四次

7）外墙钢筋砼剪力墙及梁柱采用结构保温一体化，保温板作为外模板使用，外侧不允许支设模板，应做好保温板拼缝处理和支撑加固，确保保温板拼缝不漏浆。费用结算执行聊城市补充2014-01（直行墙FS板复合外墙保温板）、补充2014-02（梁柱FS板复合外墙保温板）定额子目。

8）住宅楼板若采用预制PK叠合现浇板，施工时仅在现浇板带处支设模板，并做好模板接缝处理，防止漏浆；为了防止施工时预制PK板下弯，预制板底应满布支撑，预制PK板竖向支撑不再单独计算。后浇带部分模板安装按现浇板带砼水平投影面积套用2003版《山东省建筑工程消耗量定额》后浇带模板安装子目； 叠合板上现浇混凝土按照“现浇平板”定额，不计取模板及支撑；装配层垂直运输按照本层建筑面积套用“装配补充定额”相对应高度套用，其余现浇层垂直运输按照建筑面积套用“其他框架结构垂直运输”相对应高度套用。

5、报价须知的其他事项

1）工地现场应按建设主管部门要求设立样板展示区、样品室，样板展示包括建筑材料设备样品、实物样板和工程样板。报价时应考虑此项费用，结算时不允许另行计取或签证。

2）施工水电接驳点由发包人提供至项目现场，接驳点至使用地点的管线均由中标人敷设，无论距离是否超过定额规定，发包人均不再进行签证。水电使用费按计量总表加上相应损耗由中标人结算，专业分包单位使用水电费由中标人与分包单位直接结算。

3）营销示范区：项目施工期间建设营销示范区，中标人需按发包人营销要求进行通道搭设防护、示范区周边封闭围挡。示范区周边单体施工应按发包人要求进行封闭施工或采取其他防护措施，每天随时对施工产生的污染物或垃圾进行清理。投标报价中应考虑此项费用，发包人不再进行签证。

4）投标人须自行组织到项目现场踏勘，以充分了解项目位置其他影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的价格调整、费用索赔或工期延长的申请将不被批准。

6、工程结算

1）由于中标人在图纸会审和施工前图纸审核未发现和提出施工图设计自身存在的错误、遗漏及各专业不一致的部分造成工程返工、整改的费用，发包人不予以签证结算，此返工、整改的费用由承包人自行承担，工期不予以顺延。

2）隐蔽工程和分项工程必须由监理工程师和甲方工程师共同验收并签认合格，未经监理和甲方工程师共同验收并签认合格的或留有质量缺陷的隐蔽和分项工程量不予计量结算。

3）甲供材及水、电费用退款按相关规定执行。

4）施工时发生工程经济签证和变更，中标人应在工程变更（或事件）发生后3日内向发包人项目部递交签证单，否则发包人有权不予签证。发包人按公司经济签证审批流程进行审核签认，未经发包人公司审核通过的签证单无效、不予进行结算。

5）经发包人委托的具有造价咨询资质的审计单位审定后的定案造价为最终结算造价。审减（增）值5%以内，审计费由发包人承担；审减（增）值超过审定值5%，审计费由承包人承担，承包人应付审计费执行鲁价费发【2007】205号文件，具体金额由承包人与审计单位结算。

# 第三章  工程量清单（详附件）

# 第四章  施工要求和标准

1.质量要求

1.1   质量标准

1.1.1  工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、各专业工程施工质量验收规范及国家和地方颁布的现行有关文件规定的合格标准，确保住宅分户验收合格率100%，工程质量竣工验收一次合格。

1.1.2建筑、装饰装修、安装所含允许偏差项目结合《威海市住宅工程质量分户验收管理规定》，分户质量检查实测实量合格点率≥85%。

1.1.3工程质量标准按国家、当地、行业现行施工验收规范及合同要求执行，各验收规范不一致的，以要求最高的规定为准。

1.1.4工程质量不符合设计、现行施工验收规范要求、合同要求或质量不合格者，发包人可要求承包人停工和返工，返工费用由施工方承担，工期不予顺延。

1.2   特殊质量要求

1.2.1  有关本工程质量方面的特殊要求如下：

1）达到《威海市住宅工程质量通病专项治理》和《威海市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》要求；

2）住宅楼板若采用预制PK叠合板，安装时PK板底仅搭设支撑，不铺设模板。现浇板带模板周边应粘贴双面胶防止漏浆。

顶棚砼施工观感和允许偏差项目质量应达到免抹灰的质量要求。顶棚砼允许偏差项目：

| 序号 | 控制项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 楼板厚度 | +8，-5 |
| 2 | 平整度 | 5 |
| 3 | 板底标高 | +5 |
| 4 | 净高极差 | 10 |
| 5 | 拼缝高低 | 2 |

3）楼梯若采用预制装配式楼梯，安装质量应达到免抹灰的质量要求，表面不再进行抹灰找平。

4）为保证钢筋砼剪力墙的质量，结构保温一体化的保温板外侧不允许支设模板，应做好保温板拼缝处理和支撑加固，确保保温板拼缝不漏浆。

1.3适用规范和标准

1）建筑工程施工质量统一验收标准GB50300

2）建筑地基基础施工质量验收规范GB50202

3）砌体结构工程施工质量验收规范CB50203

4）混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204

5）建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210,其中抹灰按普通抹灰标准，阴角方正检查；

6）建筑节能工程施工质量验收规范GB50411

7）屋面工程质量验收规范GB50207

8）建筑地面工程质量验收规范GB50209

9）建筑给排水及采暖工程质量验收规范GB50242

10）建筑电气工程质量验收规范GB50303

11）智能建筑工程质量验收规范GB50339

12）住宅建筑规范GB50368

13）地下防水工程质量验收规范GB50208

14）装配式混凝土结构现场检测技术标准DB37/T5016

15）威海市住宅工程质量分户验收管理暂行规定

16）行业及省市相关规范、规定

2.安全文明施工

2.1 按照严格按照国家安全生产规范、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2010、《威海市工程建设现场管理标准》《威海市建筑安全生产标准化工作实施方案》、《威海市建筑施工现场安全管理规定》、《威海市建筑施工扬尘专项治理工作方案》、《威海市关于进一步落实建筑工地安装扬尘和噪声监测设备的通知》的规定实施管理，达到市级安全文明工地标准，达到甲方楼盘营销的现场安全和清洁要求。

2.2杜绝重大安全伤亡事故、火灾事故和人员中毒事件的发生。

2.3营销示范区：项目施工期间建设营销示范区，中标人需按发包人营销要求进行通道搭设防护、示范区周边封闭围挡。示范区周边单体施工应按发包人要求进行封闭施工或采取其他防护措施，每天随时对施工产生的污染物或垃圾进行清理。

2.4中标人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置、安全措施的设置应当充分考虑降低噪声、扬尘和照明等对周边居民正常生活的影响，应当充分预防高空落物对营销示范区及市政道过往居民和车辆的伤害。

2.5中标人应当对施工场地及其周边现有的地上、地下建筑物和管线设施进行全面的施工影响评估，制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人审批。中标人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

3. 竣工清理

3.1   竣工前的场地清理

1）从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

3）撤离所有中标人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；

4）监理人指示的其他清场工作。

3.2  竣工清理

1）从建筑工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等；

2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

5）所有表面完成约定的装修和装饰；

6）检查和调试所有的门、窗等以确保他们开启的顺畅；

7）检查和调试所有的五金件；

8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

9）所有钥匙贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

3.3  竣工前场地清理和卫生保洁清理所需费用由中标人承担。

4.竣工验收申请报告

4.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

4.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

5. 工程照管和工程移交

5.1承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自工程开工之日起至所有工程竣工验收合格和物业交接验收合格后并移交发包人之日止。

5.2承包人向发包人移交工程的期限： 在项目综合验收合格和物业交接验收合格后（含精装修、室外工程），发包人颁发工程接收证书七日内完成工程移交 。

6. 质量保修

6.1质量保修范围

质量保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面及地下室防水工程、有防水要求的房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。

6.2工程质量保修期

工程缺陷责任期为 24 个月，工程质量保修期自工程竣工验收合格且发包人统一交付购房业主之日起计算。

6.3本工程质量保修期限（不低于下列期限）：

1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限，不低于50年；

2）屋面及地下室防水工程、有防水要求的房间、外墙面的防渗漏工程 5 年；

3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程 2 年；

4）供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；

5）装饰装修工程2 年；

6）幕墙工程为 2年；

7）外墙保温工程为 5年；

8）设备安装工程为 2年；

9）其他工程项目均不低于2年。

6.4质量保修责任

1）质保期前2年内，承包人每年4月和9月应定期全面质量回访和检查维修；2年质保期后，每年9月进行全面质量回访和检查维修，直至五年质保期满；对回访检查中存在的质量问题应在30日内全面维修整改合格，并经发包人和委托的物业公司验收签认。若承包人每未按期履行全面质量回访和检查维修责任和义务一次，承担保修金总额5%的违约金，此违约金从保修金中扣除。

2）承包人收到工程保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人的电话、传真、邮件通知后必须在24小时内到现场查看，并于现场查看后12小时内进行维修，复杂（重大）的维修项目在48小时内提出书面处理方案并经发包人、业主同意后进行维修。

3）有下列情形之一的，视为承包人拒绝履行保修责任，发包人有权安排其它施工单位进行处理，所发生的一切费用由承包人承担，且本工程的整体保修责任继续由承包人承担，直至保修期结束。发包人安排其它单位进行维修的费用可不经承包人认可，由发包人提供相关责任及费用认定资料发送书面通知给承包人，承包人在10个工作日内，必须向发包人支付上述费用或提交收款收据从工程质量保证金中扣除，否则视为承包人自愿放弃质保金：

3-1发包人向承包人发出维修通知后，承包人拒绝到现场进行检查和安排维修的；

3-2发包人就同一维修事项向承包人发出两次维修通知，承包人仍不按约定期限到现场进行检查和安排维修的；

3-3对同一维修事项，承包人经过两次或两次以上维修仍不能解决工程质量问题的；

3-4承包人未按合同要求提供有效联系方式或改变有效联系方式未书面通知发包人，造成发包人无法通知承包人履行保修责任的时间超过24小时。

4）双方在责任认定产生争议，如承包人认为是非承包人原因造成的维修时，由承包人提供有效证据证明其无过错，否则承包人应按工程质量保修书约定内容履行维修责任。

6.5质量保修费用

1）质量保修费用及相关的损害赔偿费由造成质量缺陷的责任方承担。甲供材料、设备产品本身质量问题由费用由发包人承担，但在合同约定保修期内，甲供材料、设备更换的安装、调试由承包人负责；如属于承包人安装、调试或成品保护不当造成甲供材料、设备出现质量问题,所有费用均由承包人负责。

2）保修期满无质量问题后，由承包人填写工程质保金退还审批表，经发包人委托的物业管理公司确认，发包人工程部签认后，由发包人在30个工作内退还剩余质保金。

7. 违约责任（包括但不限于）

1）承包人不得将中标工程转包、违法分包、挂靠或采购、使用假冒伪劣材料设备，一经发现，承包人支付发包人合同总价款20%的违约金，且发包人有权单方终止合同，对已发生工程量不予结算，承包人承担由此给发包人造成工程返工以及工期延误的经济损失和责任。

2）承包人未经发包人同意擅自更换项目经理或技术负责人，承包人按5万元 /人的标准向发包人支付违约金；项目经理每个月累计离开现场时间不得超过 5个日历天；项目经理当月累计离开现场时间超出5天的，每超出一天，承包支付1万元的违约金。项目经理须参加每周例会、月度质量会议及现场协调会，每缺席一次承包人承担 5000 元的违约金。

3）承包人未按投标文件承诺配备其他管理人员或未经发包人同意擅自更换其他管理人员，承包人按2万元 /人的标准向发包人支付违约金；发包人有权要求承包人更换不称职的项目经理或主要管理人员，承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员每出现1人/次，承包人承担人民币5万元的违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

4）在施工期间，承包人现场的项目经理、项目副经理、技术负责人一天内离开工地现场超过4小时，必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开；项目经理离开期间，项目副经理履行项目经理的职责。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时，上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的，承包人承担每次每缺一人2000元的违约金。

5）承包人的项目管理人员由发包人在施工现场设立指纹考勤机对项目管理人员进行考勤管理，在施工期间每天8：30前、17：30后各打卡一次，未经发包人驻现场代表批准请假而缺勤的，承包人承担每人每缺打卡一次2000元的违约金。

6）承包人必须严格遵守工程所在地相关安全文明生产管理法规与规范，并达到标准要求；发包人、监理人有权就承包人违反安全文明施工或未达到标准要求的情况发出限期整改通知，承包人未在期限内整改达标的，发包人、监理人有权按每违反一条扣款5000元的标准追究承包人的违约责任。

7）如承包人不服从发包人、监理人的正常工作安排调度或提出不应有的附加条件，无正当理由拒绝专业分包单位进场施工，导致工期延误的，除合同约定承包人须承担的工期违约责任外，发包人有权额外对承包人追究每次20万元违约金。

8）若承包人对专业分包单位或材料设备供应商的管理不到位或不配合服务的，发包人按此专业分包工程或材料设备结算额的3%从承包人工程结算的总包管理配合服务费中扣除，并按扣除总包管理配合服务费的50%追究承包人违约金。

9）在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人原因出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到业主群体上访投诉、报纸或电视等媒体的不良曝光或政府有关主管部门的通报批评或处罚的，承包人除承担业主经济赔偿、主管部门罚款、合同约定的违约责任外，发包人有权视情况严重程度每次额外追究承包人10-30万元违约金，从承包人工程款或保修金中扣除。

10）承包人必须保障本项目农民工工资的按月足额实名制发放，并制定预案、预备劳务工资专款，确保不发生讨薪上访事件。若发生讨薪上访事件，视为承包人违约，发人有权从应付承包人工程款中扣除直接支付民工欠薪，并追究承包人的违约金。

11）因承包人原因造成合同中间阶段节点工期拖延，每逾期一天，发包人从进度阶段的应付工程进度款中扣减10000元/天的违约金，此违约金的扣除并不能解除承包人按期实现合同总工期的责任和应完成工程的其他责任；因承包人原因造成合同工期拖延，每逾期一天，承包人须向发包人支付违约工程总造价万分之三的违约金；非承包人原因造成的拖延，工期按相关规定经发包人和监理总工程师签认后相应顺延。承包人未按时移交工程的，每拖延一天支付工程结算总造价千分之一的违约金 。上述违约金在工程总结算和付款中扣除。

12）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用及所造成的经济损失和业主索赔；因工程质量问题造成业主退房的，则此商品房抵顶给承包人，同时支付发包人总房款20%的违约金。

13）承包人须执行发包人、监理人发布的各项工程现场管理规定和管理标准，如承包人不执行工程现场管理规定，每次应向发包人支付人民币五仟至伍万元的违约金，违约金和管理处罚在监理人、发包人工程项目部签发书面通知后，发包人从工程结算中直接扣除。

# 第五章  投标文件格式

正本（副本）

迪尚•林海璞悦湾项目施工总承包

投 标 文 件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：         年         月         日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标单位概况

五、项目管理机构

六、资信证明材料

七、民工工资保障承诺书

八、施工组织设计及管理保证措施

九、施工进度计划

十、工程量清单报价

一、方案一投标函

致：迪尚(山东)康养发展有限公司

- 1、我方已仔细研究了工程项目施工招标文件的全部内容，并已前往项目所在地进行详细勘察，现愿意以：

- 投标文件中约定的各项固定综合单价（暂定合同价）（大写）：        元整,（小写）：       元及工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到   标准。

- 2、我方同意本招标文件规定的投标有效期，在此期间我方严格遵守本投标书的各项承诺。在投标有效期届满之前, 本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

- 4、如我方中标：

（1）在工程实施过程中，项目经理为          。我方承诺投标文件中所列明的现场人员（包括项目经理和施工主要工程技术人员）将全部到位，且我方在未经过贵方同意的前提下也不会擅自替换上述人员，否则按约定向贵方支付违约金。

- （2）我方承诺按照招标文件规定投标保证金转为履约保证金，否则，贵方有权没收投标保证金并取消中标、收回中标通知书，我方承担由此造成的一切责任及损失。

- （3）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。否则，贵方有权没收投标保证金并收回中标通知书，我方承担由此造成的一切责任及损失。

（4）我方承诺在接到贵方开工通知书后按开工通知上要求的开工时间开工，并在合同约定的工期内完成并移交全部合同工程。

（5）未经贵方书面同意，我方保证不会转包该工程或进行分包，否则贵方有权没收履约保证金并终止施工合同，我方承担由此造成的一切责任及损失。

（6）我方中标后，如贵方在施工过程对我方工期、质量等不满意，可分割部分工程量给其它承包人，也可直接终止施工合同。如因上级行政性指令等原因，要求本工程提前竣工，或贵方认为有必要时，可分割部分工程量给其它承包人，我方承诺不会因此向贵方提出任何索赔要求。

- 5、不论我方是否中标，我方均不会外传招标文件及投标文件的内容。若由于外传招标文件及投标文件的内容，对贵方产生负面影响，我方将承担一切法律责任，并赔偿贵方因此而产生的一切经济损失。

6、我方理解并同意，贵方不承担我方因投标而产生的所有费用，并且贵方有可能拒绝所有投标。

7、           （其他补充说明）

投标人（盖投标人公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：      年    月   日

方案二投标函

致：迪尚(山东)康养发展有限公司

1．我方已仔细研究了               的全部内容，土建、水电安装和装饰装修工程的结算人工工日单价        元/工日、取费程序中规费前造价下浮        %进行投标报价；消防工程的结算人工工日单价        元/工日、取费程序中规费前造价下浮        %进行投标报价；总承包管理、配合服务费按图审面积每平方米      元计取（含税）；工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            ，项目经理为          。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．付款条件：                  。

每期进度付款时需扣除当期实际结算中甲供材料和水电费，主体工程整体验收合格、工程整体竣工验收合格阶段进度付款时需扣除实际供应甲供材料和水电费。

5.其他补充说明：                     。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                      ；

单位性质：                                                      ；

地    址：                                                      ；

成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                      ；

姓    名：                          性        别：              ；

年    龄：                          职        务：              ；

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

日  期：         年        月        日

注：后附法人身份证复印件。

## 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                         。

代理人无转委托权。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                。

委托代理人：               （签字）

身份证号码：                。

日期：          年        月        日

注：后附授权委托人的身份证复印件，开标现场携原件校验，否则其投标将被否决。

## 四、投标单位的概况

企业简历

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业代表人 |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  | 批准成立时间 |  |  |  |
| 经营方式 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人：（或委托代理人）：（签章）

日期：

## 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

注：后附管理人员证书及养老保险交纳证明复印件，开标现场携原件校验，否则其投标将被否决。

（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：后附项目负责人的注册证书、安全生产考核合格证书，开标现场携原件校验，否则其投标将被否决。

六、资信证明资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：后附企业法人营业执照副本、资质证书副本（证书上印制二维码标识的可不提供原件）、安全生产许可证副本等材料的复印件，开标时携原件校验。

（二）近两年财务状况表

备注：后附2019年和2020年12月份第三方出具的有效财务审计报告等复印件。

（三）投标人近三年已完成的类似项目明细表（2018年5月至今）

| 项目名称 | 建设单位 |  | 工程 规模 | 合同签订日期 | 合同 价格 | 建设单位负责人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、民工工资保障承诺书

致迪尚(山东)康养发展有限公司：

我公司在合同履行过程中就民工工资保障工作做如下承诺：

1.我公司项目部经理全面负责本项目民工工资保障工作。

2.认真履行职责，做好本公司、专业分包和劳务单位在贵公司承建的施工项目的民工用工和管理工作，确保按时足额将工资发放到民工本人，安排好本项目民工的生活。

3.我公司承诺将民工工资保障工作的绩效作为工程款支付依据之一，如果我公司违反承诺，则同意贵公司的进度款分两步支付，先支付上期民工工资，待民工工资发放完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

4.一旦出现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪上访，同意由贵公司直接代为支付民工工资，在下期进度款中扣除，本公司承担相应利息。

5.一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件并造成一定影响,本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵公司偿付违约金(违约金50万元/次)。

承诺人：（企业盖章）

签约代表：

承诺日期：     年    月    日

## 八、施工组织设计及管理保证措施

格式自拟

## 九、施工进度计划

格式自拟

附1:报价清单

|  | 模拟清单报价表 |
| --- | --- |