临沂迪尚华府二期、三期

小区供配电工程

招

标

文

件

招标人：临沂迪尚置业有限公司

日  期：2021年    月    日

临沂迪尚置业有限公司建设的迪尚华府二期、三期小区供配电工程，现公开、公平诚邀有能力的投标单位参加投标。

一、工程基本概况

项目名称：迪尚华府二期、三期小区供配电工程

本工程项目位于临沂市经济技术开发区沈阳路与芝麻墩交汇处，二期工程总面积约为56800㎡。三期工程建筑面积约为60000㎡。

二、招标范围

本次招标范围为临沂迪尚华府二期车库（约9400㎡）、3#4#5#12#商住楼、6#11#14#住宅楼供配电，动力配电、充电桩配电工程，居民（约42600㎡），商业（约4800㎡），其总面积约为56800㎡。三期13#、20#、21#商住楼、19#、22#住宅楼居民（约29600㎡）、商业（约2400㎡）、动力、充电桩供配电工程，其总面积约为32000㎡，三期15#、16#、17#、18#、23#、24#住宅楼居民（约21400㎡）及地下车库（约6600㎡）、商业、动力、充电桩供配电工程，其总面积约为28000㎡。招标内容涵盖现场勘查、供电方案手续审批、深化设计图纸（协调供电局）、供配电工程施工、验收及交付（电力公司）、送电以及该配电工程产权移交给供电公司等。总造价最终面积按照规划许可证面积。

工程具体范围：

1、小区配电室内所有供配电设施（包含但不限于设计文件要求的设备，潜在的因电力部门升级可能需要增加的设备均含在内）的供货及安装、调试、验收及交付（电力公司）；

2、居民电、商业电施工范围从小区配电室至居民、商业电表的所有电线电缆、供配电设施的供货及安装（包含各楼电缆分支箱及底座、二期居民电表、三期居民电表及箱、二期三期商业电表及箱）、调试、验收及交付（电力公司）；

3、动力配电施工范围：二期为小区配电室至车库物业设备用房内动力分支箱的电线电缆、供配电设施（含电缆分支箱、电缆分支箱的底座）的供货及安装、调试、验收；三期为小区配电室至各楼配电间动力柜的所有电缆、供配电设施（不含楼内动力柜的供货，但须将进电电缆接入动力柜）的供货及安装、调试、验收及交付（电力公司）。

4、小区配电室至车库各分区（包括人防、消防动力、水泵房、暖气泵房等）AP配电箱的所有电线电缆、供配电设施的供货及安装（含电缆分支箱、电缆分支箱的底座、不含AP配电箱）、调试、验收及交付（电力公司）。

5、小区配电室到充电桩包括充电桩在内的所有设施及电缆的供货及安装、调试、验收及交付（电力公司）。

6、从国家电网接入点到小区配电室的两路高压供电方案设计优化及协调（供电部门）、施工（包含和相关市政部门的协调及需要产生的所有费用）、所有电缆、供配电设施的供货、安装、验收、通电、及交付（电力公司）。

按照上述招标范围内的施工图及相关设计文件、规范等进行供配电工程的设备材料供应、工程施工、调试及技术服务、竣工验收、工程移交以及工程保修等全部内容。

三、技术要求

1、工程施工标准按GB50168等国家现行施工验收规范执行，工程质量各项指标参照国家规范及行业标准、技术规范必须达到合格。工程质量各项指标满足电力公司的设计及验收标准。

2、设备、材料的质量要求：满足国家相关标准规范要求，要求质量合格，并满足招标人提供的施工图纸中的技术要求。投标人应保证所供设备是全新及未使用过的，其质量应符合设计、规范及合同的要求。投标人应保证所提供的设备、材料没有设计、材料或工艺上的缺陷或因投标人的疏忽而产生的其它缺陷。投标人应保证所提供的设备、材料满足电力公司的设计及验收要求。

3、其它条款按通用条款有关条款执行。

四、投标人资格条件

1、投标人应具备电力工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施资质、安全生产许可证，具有良好信誉和履行合同能力；

2、提供营业执照经营范围复印件。

3、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为

4、严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

五、报价形式

（一）、承包方式和报价方式

1、本工程报价分为两部分：第一部分建筑红线内和建筑红线外芝麻墩线路（约300米）采用综合单价包干（平方米单价）的形式。第二部分为建筑红线外第二条供电线路暂按3公里采用综合单价包干（米单价）。包干综合单价包括承包范围内确保质量、工期的前提下以包深化设计、人工、设备材料、运输、质量、安全、技术措施费、组织措施费、验收、风险因素（含市场和政策性因素）、企业管理费、规费、税金和利润、验收、正式通电、工程移交给电力公司等一切费用，并考虑有经验承包商所应考虑的一切因素及风险。如主材铜价格在施工期内符合招标文件规定的调整比例，投标综合固定单价表一栏自行提报综合单价增加或减少元/㎡。

电缆电线价格可随市场铜价变化而浮动，电线电缆的价格浮动规则如下：

以通知投标报价之日长江现货1#铜价行情为基础计算依据，铜价每浮动1000元/吨,综合单价增加或减少多少元，由投标人自报，二期以通知中标之日当日铜价为计价依据锁定综合单价，三期在工程现场具备开工条件后以招标人下达的开工令之日以当日铜价为计价依据锁定综合单价。

（二）、投标报价要求:

1、本次招标工程投标报价分为两部分：第一部分建筑红线内和建筑红线外芝麻墩线路（约300米）采用包干综合单价的承包方式（平方米综合单价及总价）。第二部分为建筑红线外第二条线路暂按3公里采用综合单价包干（米单价及总价）。

投标人应及时踏勘现场，便于投标人根据设计文件及工程现场情况做出真实报价，报价中如有漏项，招标人可认为是投标人让利，不予增补。如招标人发现投标人恶意漏报或虚高报价，招标人有权单方面按废标处理或终止合同。

六、付款方式

投标人自行提报最优惠的付款方式。

七、工程工期、工程质量及质量保证期

1、二期现场已具备施工条件，工期自通知中标之日起算到2021年8月15日前建筑红线内部分达到使用条件，建筑红线外部分2021年8月15前通正式电。

2、三期工期自工程现场具备施工条件，工期自招标人的开工令之日算起90日历天内通正式电。

3、工程质量要求：合格；达到电力公司验收标准。

4、投标单位在投标文件中应明确所投标产品的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。投标单位提供的材料及设备必须是国标并符合招标单位要求。投标单位提供的材料及设备必须满足电力公司的设计及验收标准。

5、质量保修期：不低于两年，不低于国家有关规定。

八、相关要求

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括但不限于以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）企业税务登记证副本复印件

（4）施工资质证书复印件

（5）安全生产许可证

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分，且不少于2份同类工程业绩证明，标的额不低于本项目额。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

九、投标注意事项：

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人：郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

4、投标保证金300000.00元整（保证金应当在报价截止时间前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的保证金），中标者于签订合同后达到第一次付款节点时无息全额退还，未中标者于决标后无息全额退还。

5、投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）、投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）、因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议。

（3）、中标人主动放弃中标的。

十、投标注意事项：

1、投标文件的封面均应标明：投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、商务文件、技术文件）。

2、所有投标文件不予退还。

3、请于2021年 6 月 8 日  11 时前将标书胶装成册、密封后送至迪尚华府售楼处二楼办公室。投标文件一份正本、二份副本，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

开户名称：临沂迪尚置业有限公司

开户银行：威海商业银行股份有限公司临沂分行营业部

银行帐号：817930001421002727

招标联系人:  蔡  培        电话：0539-6013169

技术联系人： 纪召民               13325077747

4、现场踏勘

1）、投标人自行进行现场踏勘。投标人应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。

2）、投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。投标人现场踏勘所发生的一切费用由投标人负责。

3）、投标人应充分重视和认真地考察现场，收集编制标书和签订合同所需的有关信息，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。投标人在中标后以不清楚现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

十一、投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、投 标 报 价 函

（招标人名称）：

1、根据贵单位的                              招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我单位经考察工程项目和研究贵单位的招标文件后，我方愿意按招标方的要求以总价（大写）        元 （小写）          元承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在二期建筑红线内工程在2021年8月15日前完成施工并具备使用条件，二期建筑红线外工程在2021年8月15日前竣工、验收并移交整个工程。三期工程自招标人发出开工令之日起90日历天内竣工。我方指派        电话         为现场负责人，同时保证本工程竣工验收时达到一次验收的          标准。

3、我方同意所投送的投标书在贵单位招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》、招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解贵单位不一定接受我方为中标单位，也接受业主不向未中标单位解释未中标的原因。

投标人(盖章)    法定代表人或法人委托人(签字、盖章)：

单位地址：

电    话：                 传   真：

开户银行：                银行帐号：

年    月    日

2、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

3、授权委托书

本授权委托书声明：我      系                  法定代表人，现授权委托       为我单位本次项目投标的全权代表，在参加           过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：          性 别：            年 龄：

单  位：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

4、投标综合固定单价表

| 序号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 含税综合单价 （元/㎡） | 含税综合合价 （元/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二期、三期供配电 | ㎡ | 116800 |  |  |  |  |
| 最终计算依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价日长江现货1#铜价（元/吨） |  |  |  |  | 元 |  |
| 2 | 铜价每浮动1000元/吨，综合单价浮动 |  |  |  |  | 元/㎡ |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税专用发票税率 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 顶房比例% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式（投标人自行提报） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工期是否响应 |  |  |  |  |  |  |

5、投标设备主材清单

投标人自拟格式，主要设备、电缆等主材的数量、品牌等

质量、安全、售后服务承诺书 （承诺内容自行填写） 售后服务承诺至少包含下列内容： 响应时间： 到达现场时间： 完成修复时间： 质保期内措施： 质保期外措施： 发生的一切安全质量伤亡事故均由投标人承担责任和费用 投标人：（公章） 法人代表或授权代理人（签章） 日 期： 年 月 日

6、质量、安全、服务承诺

- 7、施工方案

投标人编制施工方案的要求：编制时应简明扼要地说明专业施工方法及施工工艺，工程质量、安全生产、文明施工、大气污染环境保护、冬雨季施工、工程进度计划、技术组织、重点扬尘治理措施和相应的应变方案等针对本项目主要措施等。

8、投标人认为其它有必要提供的